## Story Map
STORY MAP · EDUTUTOR IA — Équipe 18
v2.0 · post-perturbation J1 · Intégration persona enseignante (Mme Lefèvre) · Cadrage / Sprint 2 · 29/06/2026
8 activités utilisateur × 4 niveaux MoSCoW ¦ Colonnes bleutées = stories enseignant ajoutées suite à la perturbation J1
Niveau MoSCoW | 1. S'inscrire | 2. Uploader un cours | 3. Générer un quiz | 4. Passer le quiz | 5. Consulter résultats | 6. Gérer compte (RGPD) | 7. Gérer sa classe (Enseignant ★ J1) | 8. Suivre ses élèves (Enseignant ★ J1)
MUST : MVP Release 1 | US-01 F1 — Inscription email + mot de passe (Django Auth standard) | US-02 F2 — Upload PDF ≤ 5 Mo OU saisie texte ≥ 200 car. | US-03 F3 — Génération automatique de 10 QCM via Llama 3.1 8B (Ollama local) | US-04 F4 — Soumission + correction automatique (1 bonne réponse / QCM) | US-05 F5 — Score /10 + détail bonnes/mauvaises réponses | US-06 F6 — Historique persistant des quizz par utilisateur | US-07 F7 — Création de classe avec code unique (1 code par groupe, transmis aux élèves) | US-08 F8 — Tableau de bord progression élèves (scores, dernière activité par étudiant)
SHOULD : Release 2 | US-09 Reset password par email (lien magique 24 h) | US-10 Multi-cours : bibliothèque personnelle de cours uploadés | US-11 Choix du niveau de difficulté + nombre de questions (5-20) | US-12 Mode timer optionnel par question (10-30 s configurable) | US-13 Dashboard progression par chapitre / cours | US-14 Export RGPD complet (JSON + CSV, Art. 15 / 20) | US-15 Fil de questions élève → prof intégré (réponse depuis l'app) | US-16 Alerte décrochage automatique (élève inactif > 7 j ou score < 40 %)
COULD : Release 2 | US-17 Login social Google / Apple OAuth | US-18 Import d'un cours depuis une URL (article web, blog) | US-19 Mode questions ouvertes (correction LLM avec barème) | US-20 Mode flashcards type Anki (révision espacée) | US-21 Identification automatique des lacunes par chapitre | US-22 Suppression compte + données (RGPD Art. 17, droit à l'oubli) | US-23 Mode preview quiz avant publication (enseignant valide les QCM) | US-24 Envoi de conseils ciblés aux élèves depuis le dashboard enseignant
WON'T (this time) | US-25 SSO entreprise SAML / OIDC (B2B Release 3+) | US-26 Source vidéo ou audio (transcription Whisper — coûteuse) | US-27 Compétition multi-joueurs (hors cible primaire) | US-28 Mode IA conversationnelle (chatbot type Khanmigo) | US-29 Stats temps réel collectives (besoin marginal MVP) | US-30 Personnalisation thème UI (thème sombre déjà imposé) | US-31 Édition manuelle d'une question générée → Release 3 (complexité UX) | US-32 Dashboard ROI exportable pour direction → Release 3 (B2B scope)
LÉGENDE
MUST | Sans cette story, le produit n'a pas de sens. Engagement Sprint 1-5.
SHOULD | Important, à inclure si capacité disponible. Engagement Sprint 6-7.
COULD | Bonus apprécié si temps en surplus. Sprint 7 si la R1 a été vite.
WON'T | Décision EXPLICITE de ne pas faire cette release. À documenter.
★ Enseignant (J1) | Stories ajoutées post-perturbation J1 — persona Mme Lefèvre intégrée au scope (Customer Journey v2.0). Colonnes 7 & 8 dédiées.
★ PERTURBATION J1 — Le périmètre produit a été élargi pour inclure le persona enseignant (Mme Lefèvre, Customer Journey v2.0). Deux nouvelles activités utilisateur ont été ajoutées : «Gérer sa classe» (col. 7) et «Suivre ses élèves» (col. 8). Les stories enseignant MUST (US-07, US-08) sont intégrées dans le MVP Release 1. Les autres stories enseignant suivent la priorisation MoSCoW standard.

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT — Story Map EduTutor IA
Équipe n° | 18
Membres | Evan MARTIN, Maxime DANINO, Meddy GARCIA, Quentin CHASTEL, Mell CANAC
Sprint concerné | Cadrage / Sprint 2 - post-perturbation J1 Produit / Scope
Version | v2.0 (post-perturbation J1 - intégration persona enseignante)
Date de remise | 29/06/2026 16h00
Statut | En revue PO
Contexte perturbation | Suite à la perturbation J1, le périmètre produit a été élargi pour intégrer le persona enseignant (Mme Lefèvre). La Customer Journey v2.0 introduit 2 nouveaux parcours (enseignant + établissement). La Story Map v2.0 ajoute en conséquence 2 nouvelles colonnes activités : «Gérer sa classe» et «Suivre ses élèves», avec 8 nouvelles user stories (US-07 à US-08 en MUST, US-15/16 en SHOULD, US-23/24 en COULD, US-31/32 en WON'T).