## Registre des risques
Projet
Registre des risques
Nom / Code projet |  | Quiz LLM / APOCALIPSSI |  |  |  | Date de création |  | 2026-07-02
Référence |  | Product Backlog v1 / J4 |  |  |  | Date de la version |  | 2026-07-02
Chef de projet |  | Lead produit |  |  |  | Numéro de version |  | V1.0
Service/Organisation |  | Équipe 18
ID | Nature de risque | Description | Gravité | Probabilité | Criticité | Conséquence si avéré | Tendance | Responsable | Actions préventives | Actions correctives
R1 | Sécurité | Contournement de la protection prompt injection (US-28/29/30) permettant de détourner le comportement du LLM | Grave | Peu probable | Critique | Qualité | Stable | Équipe produit | Sanitization du contenu uploadé, validation post-LLM automatique, tests adversariaux en CI (US-30) | Re-prompt automatique en cas d'échec de validation, revue de la note de sécurité (US-31)
R2 | Sécurité | Fichier malveillant renommé en .pdf échappant à la validation de contenu réel (US-34) | Catastrophique | Peu probable | Critique | Budget/Qualité | Stable | Équipe (EP-12) | Vérification du contenu réel des fichiers uploadés indépendamment de l'extension | Rejet et journalisation du fichier, alerte équipe sécurité
R3 | Sécurité | Attaque par force brute sur l'authentification malgré le rate limiting (US-33/35) | Grave | Improbable | Critique | Qualité | Stable | Équipe (EP-10/11) | Limitation à 5 tentatives par IP, verrouillage de compte après échecs consécutifs | Déverrouillage manuel après vérification, renforcement du monitoring
R4 | Conformité | Exports RGPD incomplets ou mal anonymisés (US-18), exposant des données étudiants | Catastrophique | Peu probable | Critique | Budget/Qualité | Stable | M. Chen | Revue de la politique de rétention, tests d'export sur jeu de données anonymisé | Audit des exports produits, correction et renotification si nécessaire
R5 | Technique | Le temps de génération des 10 QCM sur le modèle phi4-mini dépasse 15s de façon récurrente en production | Majeur | Probable | Critique | Délais/Qualité | Baisse | Équipe (EP-07) | Journalisation p50/p95 par génération (US-14), alerte si p95 > 15s | Bascule vers un modèle plus performant ou optimisation du prompt (US-13)
R6 | Scalabilité (J4) | La montée en charge (multi-classes, pics d'usage avant examens) sature l'infrastructure de génération LLM ou la base de données | Catastrophique | Peu probable | Critique | Délais/Budget | Hausse | Équipe (EP-07) | Tests de charge, dimensionnement de l'infra, mise en cache des générations | Scaling horizontal à chaud, file d'attente et priorisation des requêtes
R7 | Humain | Non-adoption des fonctionnalités classe/dashboard par les enseignants (EP-06), faute de valeur perçue | Majeur | Probable | Critique | Contenu | Stable | Équipe produit | Implication des enseignants dès la conception, tests utilisateurs avec Mme Lefèvre | Ajustement des fonctionnalités selon retours, accompagnement à la prise en main
R8 | Accessibilité (J4) | Interface (quiz, dashboard, formulaires) non conforme WCAG/RGAA : navigation clavier, lecteurs d'écran, contrastes pour handicap moteur/visuel | Grave | Probable | Très critique | Qualité/Contenu | Hausse | Équipe produit | Audit RGAA sur les parcours clés, tests avec lecteur d'écran | Correction des non-conformités identifiées, plan de mise en conformité priorisé
R9 | Accessibilité cognitive (J4) | Contenu et quiz générés non adaptés aux troubles cognitifs (DYS, difficultés de lecture/compréhension) | Majeur | Probable | Critique | Contenu | Hausse | Équipe produit | Simplification du contenu généré, options de mise en forme adaptée (police, espacement) | Ajustement du prompt de génération selon retours utilisateurs concernés
R10 | i18n (J4) | Contenu généré et interface limités au français, usage restreint aux francophones | Majeur | Probable | Critique | Contenu | Hausse | Équipe produit | Externalisation des chaînes de l'interface, choix d'une librairie i18n dès la conception | Traduction progressive des contenus statiques, adaptation du prompt LLM à la langue cible