## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 7 SUR 7
Sprint Backlog
Décomposition technique du Sprint 1 d'EduTutor IA (lundi 14h-18h)
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 18
Membres | Mouhamed SARR, Evan MARTIN, Quentin CHASTEL, Maxime DANINO, Mell CANAC, Meddy GARCIA
Sprint concerné | Sprint 1 · J2 · post-perturbations J1 produit + J2 technique
Version | v2.2 (Sprint 1 mis à jour J2 · re-estimation technique)
Date de remise | 30/06/2026 12h00
Statut | En revue PO
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-18-sprint-backlog-sprint-1-v2.2.xlsx

## Sprint 1
SPRINT BACKLOG : SPRINT 1 — Équipe 18
Mardi 30/06/2026 · Sprint 1 de rattrapage · J1 intégré + J2 technique absorbé dans le sprint
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 1
Date | Mardi 30/06/2026, 14h-18h
Équipe (n personnes) | 6 personnes
Capacité totale | 24 h-pers
Vélocité cible (SP) | 10-12 SP + J2
Objectif sprint | Benchmark+ADR J2, p95 ≤ 15 s, démarrer inscription/upload
Scrum Master | À désigner
Product Owner | Mohamed EL AFRIT / PO
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | « T-01.2 Endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car · Assigné : Léa · Estim 2h »
❌ À ÉVITER | « Faire l'inscription » (pas de tâche atomique, ni assigné, ni estimable)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-12 | T-12.1 | Définir protocole benchmark : même cours, même machine, 5 runs × 3 modèles, métriques p50/p95 | Mouhamed | 1 | 1 | Todo
US-12 | T-12.2 | Préparer cours de référence algorithmie + script benchmark curl/time automatisé | Evan | 2 | 2 | Todo
US-12 | T-12.3 | Exécuter mesures Llama 3.1 8B, Phi-3-mini, Llama 3.2 3B et collecter temps bruts | Maxime | 2.5 | 2.5 | Todo
US-12 | T-12.4 | Synthétiser tableau p50/p95, qualité /5 par 3 testeurs, RAM/disque/GPU | Mell | 1.5 | 1.5 | Todo
US-12 | T-12.5 | Rédiger ADR-0003 : contexte, options, décision, justification, conséquences | Quentin | 2 | 2 | Todo
US-13 | T-13.1 | Configurer le modèle retenu dans Ollama et documenter la commande d'installation | Evan | 1.5 | 1.5 | Todo
US-13 | T-13.2 | Adapter le prompt de génération QCM pour un modèle plus léger sans dégrader la qualité | Maxime | 1.5 | 1.5 | Todo
US-13 | T-13.3 | Modifier le service LLM : modèle par défaut, fallback, timeout et message d'erreur clair | Meddy | 2 | 2 | Todo
US-13 | T-13.4 | Mesurer post-action : p50/p95 après bascule et preuve p95 ≤ 15 s ou justification | Mouhamed | 1.5 | 1.5 | Todo
US-11 | T-11.1 | Ajouter loader + message rassurant pendant génération : « génération en cours, cela peut prendre quelques secondes » | Mell | 2 | 2 | Todo
US-11 | T-11.2 | Gérer timeout > 20 s avec feedback utilisateur et bouton relancer | Quentin | 1 | 1 | Todo
US-01 | T-01.1 | Mettre en place auth email/mot de passe : modèle utilisateur, route signup, validation minimale | Meddy | 2 | 2 | Todo
US-02 | T-02.1 | Créer upload cours : PDF ≤ 5 Mo ou texte ≥ 200 caractères, stockage et validation erreurs | Evan | 2.5 | 2.5 | Todo
US-02 | T-02.2 | Smoke test end-to-end : compte → cours → génération quiz optimisée | Maxime | 1 | 1 | Todo
TOTAL |  | 24 h estimées · capacité 24 h-pers · aucune marge : si blocage, sortir US-01/US-02 partiel et conserver J2 obligatoire. |  | 24 | 24
RÉ-ESTIMATION J2
Story | Avant J2 | Après J2 | Impact | Décision
US-03 Génération quiz | 8 | 13 | +5 SP | Ré-estimée : contrainte p95 ≤ 15 s + qualité ≥ 3/5
US-11 Indicateur d'attente | n.c. | 3 | +3 SP | Ajout MUST J2 pour éviter l'abandon utilisateur
US-12 Benchmark 3 modèles | n.c. | 5 | +5 SP | Ajout MUST J2, livrable demandé
US-13 Bascule modèle / justification | n.c. | 5 | +5 SP | Ajout MUST J2, code ou justification
US-07/08/09 Enseignant J1 | 18 | 18 | 0 SP | Conservées en SHOULD Release 1 si capacité après MVP

## Burndown Sprint 1
BURNDOWN : SPRINT 1 — J2
Trajectoire des heures restantes mardi 14h00 → 18h00 · capacité 24 h-pers
💡 BURNDOWN vs BURNUP | Le BURNDOWN trace les h-pers restantes au cours du sprint (descendant). Burnup = livré cumulé (montant). Pour 1 sprint court, burndown est plus actionnable.
📐 LECTURE | Idéal : descente linéaire de 16h (estim) à 0h. Réel : à reporter à chaque daily (ou heure ronde). Si Réel > Idéal → alerte capacité.
Moment du sprint | Heure restante (idéal) | Heure restante (réel) | Δ réel-idéal | Commentaire
14h00, Début sprint | 24 | 24 | 0 | Toutes tâches J2 + MVP en Todo
15h00, Point benchmark | 18 | [à compléter] |  | Script prêt, premiers runs réalisés
16h00, Décision modèle | 12 | [à compléter] |  | ADR en cours, bascule ou justification décidée
17h00, Intégration/UX | 6 | [à compléter] |  | Loader + config modèle + smoke test
18h00, Review | 0 | [à compléter] |  | Benchmark, ADR, preuve p95 et backlog mis à jour
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Moment / Idéal / Réel puis Excel : Insertion > Graphique en courbes. 2 séries (Idéal en pointillés, Réel en plein). L'écart visualise la dérive du sprint.
📈 LECTURE DE LA COURBE
Réel ≈ Idéal | Sprint sous contrôle, vélocité conforme à l'estimation
Réel > Idéal | Retard, réfléchir en daily à un re-planning ou retrait d'une tâche non critique
Réel < Idéal | Avance, possibilité de tirer une tâche supplémentaire du Product Backlog
Courbe plate | Tâches bloquées, escalader immédiatement avec le Scrum Master

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
Métadonnées sprint complètes | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Sprint 1 J2, équipe 6, capacité 24 h-pers, objectif clair.
Stories engagées tirées du Product Backlog | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | US-12, US-13, US-11, US-01, US-02.
Tâches atomiques 1-3h | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | 14 tâches entre 1h et 2,5h.
Tâches investigation et bascule J2 ajoutées | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Benchmark, ADR, bascule modèle, mesure post-action.
Ré-estimation avant/après J2 visible | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Table de ré-estimation sous le sprint backlog.
Chaque tâche assignée | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Assignations réparties entre les 6 membres.
Estimation totale ≤ capacité | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | 24 h estimées pour 24 h capacité ; marge nulle signalée.
Burndown initialisé | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Idéal de 24 h à 0 h sur 5 points.
Validation collective/PO | ☐ Oui ☒ Partiel ☐ Non | À confirmer lors du Sprint Planning J2.
Le Sprint Backlog a été co-construit en Sprint Planning (toutes les voix entendues) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non

## Sources
Source | URL | Usage
Perturbation J1 Produit / Scope | https://mohamedelafrit.com/teaching/APOCALIPSSI/pages/perturbations/j1-produit.php | Ajout persona Mme Lefèvre, stories enseignant, MoSCoW
Perturbation J2 Technique | https://mohamedelafrit.com/teaching/APOCALIPSSI/pages/perturbations/j2-technique.php | Benchmark 3 modèles, ADR, bascule modèle, Sprint Backlog mis à jour
Rappels J2 | https://mohamedelafrit.com/teaching/APOCALIPSSI/pages/rappels/j2.php | Process décision : mesurer, comparer, ADR, re-estimer
Modèles APOCAL'IPSSI | https://mohamedelafrit.com/teaching/APOCALIPSSI/pages/modeles.php | Structure officielle des artefacts