## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 6 SUR 7
Product Backlog
20 user stories organisées en 6 epics, avec critères INVEST et MoSCoW
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 18
Membres | Mouhamed SARR, Evan MARTIN, Quentin CHASTEL, Maxime DANINO, Mell CANAC, Meddy GARCIA
Sprint concerné | Sprint 1 · J2 · post-perturbations J1 produit + J2 technique
Version | v2.2 (post-perturbations J1 + J2 · Product Backlog actualisé)
Date de remise | 30/06/2026 12h00
Statut | En revue PO
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-18-product-backlog-v2.2.xlsx

## Epics
EPICS : EDUTUTOR IA — v2.2
8 epics après J1 (boucle enseignante) et J2 (décision technique latence).
💡 OBJECTIF | Une Epic regroupe plusieurs user stories qui partagent une intention commune. Permet la vue d'ensemble du scope et facilite la priorisation.
ID | Epic | Activité utilisateur / technique | Stories incluses | SP total
EP-01 | Identification utilisateur | S'inscrire / récupérer accès | US-01, US-22, US-23 | 11
EP-02 | Gestion de contenu | Uploader ou retrouver un cours | US-02, US-15, US-24 | 18
EP-03 | Génération IA performante | Générer un quiz fiable et rapide | US-03, US-11, US-13, US-16, US-27 | 47
EP-04 | Passage et correction de quiz | Répondre et obtenir une correction | US-04, US-05, US-25 | 19
EP-05 | Suivi étudiant | Historique, progression, flashcards | US-06, US-17, US-19 | 13
EP-06 | Boucle enseignante J1 | Créer classe, suivre scores, conseiller | US-07, US-08, US-09, US-10, US-20, US-21 | 36
EP-07 | Décision technique J2 | Benchmark, ADR, latence | US-12, US-13, US-14 | 13
EP-08 | Conformité & B2B | RGPD, export, établissement | US-18, US-26 | 18

## Backlog
PRODUCT BACKLOG : EDUTUTOR IA — Équipe 18
27 stories/enablers · v2.2 post-J1/J2 · J1 = Mme Lefèvre SHOULD Release 1 · J2 = benchmark/ADR/latence MUST
💡 OBJECTIF | Liste ordonnée et priorisée de TOUTES les fonctionnalités du produit. Source unique de vérité du scope.
📐 FORMAT INVEST | Independent · Negotiable · Valuable · Estimable · Small · Testable. Format de phrase : « En tant que [persona], je veux [action] afin de [bénéfice]. »
✅ BON | « En tant qu'étudiante, je veux générer un quiz en moins de 60 s à partir de mon PDF, afin de réviser efficacement avant les partiels. »
❌ À ÉVITER | « On veut une fonctionnalité de génération » (pas INVEST, ni persona ni bénéfice clair)
ID | Epic | User Story / Enabler (INVEST) | Persona | MoSCoW | SP | Critères d'acceptation | DoR | DoD | Sprint | Statut
US-01 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux créer un compte avec email et mot de passe, afin de sauvegarder mes quiz et y revenir. | Léa Martin | MUST | 3 | G: visiteur non authentifié sur /signup W: soumet email valide + mdp ≥ 8 caractères T: compte créé, session ouverte, redirect /upload | Oui | Oui | S1 | Todo
US-02 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux uploader un PDF ≤ 5 Mo ou saisir un texte ≥ 200 caractères, afin de transformer mon cours en support de révision. | Léa Martin | MUST | 5 | G: utilisateur authentifié sur /upload W: dépose un PDF valide ou colle un texte assez long T: contenu extrait, stocké et prêt pour génération | Oui | Oui | S1 | Todo
US-03 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux générer 10 QCM en moins de 15 secondes sur le cours de référence, afin de ne pas abandonner pendant l'attente. | Léa Martin | MUST | 13 | G: cours stocké + modèle retenu après benchmark J2 W: clique sur Générer un quiz T: 10 QCM générés, p95 ≤ 15 s, qualité testeurs ≥ 3/5 | Oui | Oui | S2 | Re-estimé J2
US-04 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux soumettre mes réponses et obtenir une correction automatique, afin de savoir où je me situe. | Léa Martin | MUST | 3 | G: quiz généré et affiché W: soumet ses 10 réponses T: chaque réponse est comparée et le résultat est enregistré | Oui | Oui | S3 | Todo
US-05 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux voir mon score /10 et le détail bonnes/mauvaises réponses, afin de comprendre mes erreurs. | Léa Martin | MUST | 3 | G: quiz soumis W: arrive sur la page résultats T: score /10 + correction détaillée affichés | Oui | Oui | S3 | Todo
US-06 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux consulter l'historique de mes quiz, afin de suivre mon évolution dans le temps. | Léa Martin | MUST | 3 | G: utilisateur authentifié W: ouvre /historique T: liste triée par date avec cours, score et accès détail | Oui | Oui | S4 | Todo
US-11 | EP-03 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux voir un indicateur de génération en cours, afin de comprendre que le site travaille et ne pas partir. | Léa / Sophie | MUST | 3 | G: génération quiz lancée W: attente > 2 s T: loader, message rassurant et gestion timeout affichés | Oui | Oui | S1 | Ajout J2
US-12 | EP-07 | En tant qu'équipe produit, je veux benchmarker au moins 3 modèles sur le même cours, afin de choisir un modèle défendable. | Équipe | MUST | 5 | G: cours de référence défini W: 5 runs × 3 modèles réalisés T: tableau p50/p95, qualité /5, RAM/disque/GPU produit | Oui | Oui | S1 | Ajout J2
US-13 | EP-07 | En tant qu'équipe produit, je veux basculer vers le modèle le plus adapté ou justifier le maintien, afin d'atteindre un temps acceptable sans perdre la qualité. | Équipe | MUST | 5 | G: benchmark J2 terminé W: décision ADR validée T: modèle configuré ou non-action justifiée, mesure post-action ≤ 15 s | Oui | Oui | S1/S2 | Ajout J2
US-07 | EP-06 | En tant qu'enseignante, je veux créer une classe avec un code unique, afin de rattacher les scores des étudiants au bon groupe. | Mme Lefèvre | SHOULD | 5 | G: compte enseignant authentifié W: crée une classe BTS Comm T: code unique généré et copiable pour les étudiants | Oui | Oui | S5 | Backlog R1 si capacité
US-08 | EP-06 | En tant qu'enseignante, je veux consulter les scores d'une classe, afin de repérer les étudiants qui décrochent. | Mme Lefèvre | SHOULD | 8 | G: classe avec étudiants liés W: ouvre le dashboard classe T: scores, moyenne, activité et tri par étudiant visibles | Oui | Oui | S5 | Backlog R1 si capacité
US-09 | EP-06 | En tant qu'enseignante, je veux identifier les étudiants sous un seuil de réussite, afin d'intervenir avant l'examen. | Mme Lefèvre | SHOULD | 5 | G: scores disponibles W: définit un seuil, ex. < 40 % T: liste des étudiants concernés affichée en moins de 3 clics | Oui | Oui | S5 | Backlog R1 si capacité
US-10 | EP-06 | En tant qu'enseignante, je veux préparer des conseils ciblés validés par moi, afin d'aider les étudiants en difficulté sans automatisation aveugle. | Mme Lefèvre | SHOULD | 5 | G: étudiants sous seuil identifiés W: génère des conseils T: conseils éditables et envoyés seulement après validation enseignante | Oui | Oui | S6 | Backlog
US-14 | EP-07 | En tant qu'équipe, je veux journaliser p50/p95 des générations, afin de détecter une régression de latence après chaque changement. | Équipe | SHOULD | 3 | Critère : logs de temps par modèle et alerte si p95 > 15 s. | Oui | Oui | S3 | Backlog
US-15 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux retrouver mes cours dans une bibliothèque, afin de réutiliser un support sans le recharger. | Léa Martin | SHOULD | 5 | Critère : page bibliothèque avec cours, date et nombre de quiz. | Oui | Oui | S6 | Backlog
US-16 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux choisir le niveau de difficulté et le nombre de questions, afin d'adapter mon entraînement. | Léa Martin | SHOULD | 5 | Critère : 3 niveaux + choix 5 à 20 questions. | Oui | Oui | S6 | Backlog
US-17 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux un dashboard de progression par chapitre, afin de cibler mes révisions. | Léa Martin | SHOULD | 5 | Critère : graphique par chapitre et recommandations simples. | Oui | Oui | S7 | Backlog
US-18 | EP-08 | En tant qu'établissement, je veux exporter les données utiles en JSON/CSV, afin de répondre aux exigences RGPD. | M. Chen | SHOULD | 5 | Critère : export ZIP avec quiz, réponses et audit. | Oui | Oui | S6 | Backlog
US-19 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux générer des flashcards, afin de réviser rapidement dans les transports. | Léa Martin | COULD | 5 | Critère : 10 flashcards générées depuis le même cours. | Oui | Oui | S7 | Release 2
US-20 | EP-06 | En tant qu'enseignante, je veux exporter un suivi de classe en PDF/CSV, afin de partager les résultats en conseil pédagogique. | Mme Lefèvre | COULD | 5 | Critère : export classe avec scores anonymisables. | Oui | Oui | S7 | Release 2
US-21 | EP-06 | En tant qu'enseignante, je veux un tableau analytique avancé, afin de suivre la progression par chapitre et par classe. | Mme Lefèvre | COULD | 8 | Critère : filtres classe/chapitre/date et visualisation des lacunes. | Oui | Oui | S7 | Release 2
US-22 | EP-01 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux réinitialiser mon mot de passe par email, afin de récupérer mon compte sans support. | Tous | COULD | 3 | Critère : lien valide 24 h. | Oui | Oui | n.c. | Backlog
US-23 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux me connecter via Google/Apple, afin d'éviter un nouveau mot de passe. | Léa Martin | WON'T | 5 | Reporté : non critique pour MVP, auth email suffisante. | n.c. | n.c. | n.c. | Won't
US-24 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux importer un cours depuis une URL web, afin d'enrichir mes sources de révision. | Léa Martin | WON'T | 8 | Reporté : scraping non prioritaire et risque qualité/conformité. | n.c. | n.c. | n.c. | Won't
US-25 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux un mode compétition multi-joueurs, afin de rendre la révision plus ludique. | Léa Martin | WON'T | 13 | Hors vision : apprentissage personnalisé, pas compétition. | n.c. | n.c. | n.c. | Won't
US-26 | EP-08 | En tant que DSI, je veux un SSO SAML/OIDC, afin d'intégrer l'outil à l'ENT. | M. Chen | WON'T | 13 | Release 3+ après validation du segment B2B. | n.c. | n.c. | n.c. | Won't
US-27 | EP-03 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux un chatbot conversationnel complet, afin d'apprendre par dialogue. | Tous | WON'T | 21 | Hors scope : concurrence Khanmigo, coût et risques élevés. | n.c. | n.c. | n.c. | Won't
TOTAL |  |  |  |  | 170 | 27 items · scope complet incluant J1 et J2 · arbitrage nécessaire si capacité < scope

## DoR & DoD
DEFINITION OF READY & DEFINITION OF DONE — v2.2 J1/J2
Critères partagés mis à jour avec MoSCoW enseignant J1 et décision technique J2.
🟢 DEFINITION OF READY (DoR), avant Sprint Planning
□ User story rédigée au format INVEST ou enabler technique clairement justifié.
□ Persona ou bénéficiaire identifié : Étudiant·e, Enseignant·e, Établissement ou Équipe.
□ Priorité MoSCoW assignée et argumentée, surtout pour les stories enseignantes J1.
□ Critères d'acceptation testables, idéalement Given/When/Then pour les MUST.
□ Story estimée en SP avec dépendances visibles.
□ Pour une story IA/performance : cours de référence, métrique p50/p95 et seuil cible définis.
□ Pour une décision technique : options comparables listées et ADR prévu si impact structurant.
🟢 DEFINITION OF DONE (DoD), pour clôturer une story
□ Tous les critères d'acceptation sont satisfaits et démontrables en Sprint Review.
□ Code reviewé par au moins 1 membre, tests pertinents ajoutés et CI/lint verts.
□ Documentation/README mis à jour si usage, modèle, variable d'environnement ou workflow change.
□ Pour génération quiz : mesure post-action p95 ≤ 15 s sur le cours de référence ou justification écrite.
□ Pour J2 : benchmark 3 modèles + ADR-0003 commités, ou justification de non-action commitée.
□ Pour J1 enseignant : données de score protégées, visualisation claire, validation humaine avant conseils.
□ Pas de secret dans Git (.env ignoré, .env.example sans vraie clé).
□ Story démontrée, acceptée par le PO ou explicitement reportée avec raison.
□ Tests pertinents ajoutés (pytest pour backend, vitest pour frontend, minimum unitaires)
□ Lint et tests verts en CI (pipeline GitHub Actions au vert)
□ Documentation à jour (README, docstrings, /docs/ si concept nouveau)
□ Pas de TODO/FIXME laissé sans ticket de suivi (créer une issue si nécessaire)
□ Story démontrée et acceptée par le PO en Sprint Review
□ Code mergé sur la branche principale + tag Git si fin de release
□ Pas de régression introduite (suite de tests intégrale au vert)

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
Backlog actualisé avec J1 et J2 | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | 27 items : MVP, stories Mme Lefèvre, enablers benchmark/ADR/modèle.
Stories au format INVEST | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Les user stories persona sont au format En tant que / je veux / afin de.
Priorisation MoSCoW visible | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | MUST/SHOULD/COULD/WON'T + J2 en MUST.
MVP F1-F6 conservé | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | US-01 à US-06 correspondent aux F1-F6.
Perturbation J1 intégrée | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | US-07 à US-10 couvrent Mme Lefèvre et le suivi des scores.
Perturbation J2 intégrée | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | US-11 à US-14 couvrent loader, benchmark, bascule modèle, monitoring.
DoR/DoD mises à jour | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Ajout critères performance, ADR, données enseignant, secrets Git.
Backlog ordonné par valeur + dépendances | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | MUST d'abord, puis SHOULD, COULD, WON'T.
Validation équipe/PO | ☐ Oui ☒ Partiel ☐ Non | À faire en revue car les artefacts arrivent en retard J2.
Re-estimation visible | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | SP J2 intégrés : US-03 ré-estimée, US-11/12/13 ajoutées.

## Sources
Source | URL | Usage
Perturbation J1 Produit / Scope | https://mohamedelafrit.com/teaching/APOCALIPSSI/pages/perturbations/j1-produit.php | Ajout persona Mme Lefèvre, stories enseignant, MoSCoW
Perturbation J2 Technique | https://mohamedelafrit.com/teaching/APOCALIPSSI/pages/perturbations/j2-technique.php | Benchmark 3 modèles, ADR, bascule modèle, Sprint Backlog mis à jour
Rappels J2 | https://mohamedelafrit.com/teaching/APOCALIPSSI/pages/rappels/j2.php | Process décision : mesurer, comparer, ADR, re-estimer
Modèles APOCAL'IPSSI | https://mohamedelafrit.com/teaching/APOCALIPSSI/pages/modeles.php | Structure officielle des artefacts