## Matrice
Blog Gestion de Projet |  | Matrice de criticité des risques
|  |  |  | Improbable | Peu probable | Probable | Très probable
|  |  | Catastrophique |  | R2 R4 R6
|  |  | Grave | R3 | R1 | R8
|  |  | Majeur |  |  | R5 R7 R9 R10
Mineur
Légende:
R1 | Contournement de la protection prompt injection
R2 | Fichier malveillant renommé en .pdf échappant à la validation
R3 | Force brute sur l'authentification malgré le rate limiting
R4 | Exports RGPD incomplets ou mal anonymisés
R5 | Génération des 10 QCM sur phi4-mini dépasse 15s en production
R6 | Montée en charge saturant l'infra LLM ou la base de données
R7 | Non-adoption des fonctionnalités classe/dashboard par les enseignants
R8 | Interface non conforme WCAG/RGAA (accessibilité)
R9 | Contenu/quiz non adaptés aux troubles cognitifs (DYS)
R10 | Contenu et interface limités au français (i18n)