## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 5 SUR 7
Release Planning
Planning des 7 sprints demi-journée et des 2 releases d'EduTutor IA
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 18
Membres | Mouhamed SARR, Evan MARTIN, Quentin CHASTEL, Maxime DANINO, Mell CANAC, Meddy GARCIA
Sprint concerné | Sprint 1 · J2 · post-perturbations J1 produit + J2 technique
Version | v2.2 (post-perturbations J1 + J2 · planning de rattrapage)
Date de remise | 30/06/2026 12h00
Statut | En revue PO
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-18-release-planning-v2.2.xlsx

## Release Planning
RELEASE PLANNING : EDUTUTOR IA — ÉQUIPE 18
v2.2 · J2 · retard assumé · intégration J1 (Mme Lefèvre) + J2 (benchmark/ADR/latence)
💡 OBJECTIF | Vue d'ensemble de la semaine : objectif et stories engagées par sprint, capacité réaliste, vélocité cible.
📐 FORMAT | 9 lignes (Cadrage + 7 sprints + Soutenance) × 8 colonnes. Tag US-XX en colonne stories pour traçabilité Product Backlog.
✅ BON | « Sprint 1 : Objectif = setup MVP F1 + F2 · Capacité 28 h-pers · Vélocité 10 SP · Stories US-01, US-02 »
❌ À ÉVITER | « Sprint 1 : faire du progrès » (ni mesurable, ni vérifiable en revue de sprint)
Sprint | Jour | Horaires | Capacité (h-pers) | Vélocité cible (SP) | Objectif sprint | Stories engagées | Release / Jalon
Cadrage | Lundi matin + rattrapage J2 | 9h00–13h30 + retard | 27 | n.c. | Finaliser les 7 artefacts, intégrer J1 dans PVB/personas/journey/story map et produire les 3 artefacts restants. | Artefacts 1-7 | 📋 Validation PO en retard J2
Sprint 1 | Mardi J2 | 14h00–18h00 | 24 | 10-12 | Rattrapage Sprint 1 : benchmark J2, ADR, replanification, inscription/upload minimal et UX d'attente. | US-12, US-13, US-11, US-01, US-02 | ⚡ J2 technique · Sprint Review 18h
Sprint 2 | Mercredi matin | 9h00–12h30 | 21 | 8-10 | Génération quiz optimisée et mesurée : 10 QCM, p95 ≤ 15 s, qualité ≥ 3/5. | US-03, US-14 | 🟦 Revue latence + démo génération
Sprint 3 | Mercredi PM | 14h00–18h00 | 24 | 8-10 | Correction et restitution : soumission, score /10, détail des réponses. | US-04, US-05 | 🟦 Démo quiz complet étudiant
Sprint 4 | Jeudi matin | 9h00–12h30 | 21 | 8 | Historique utilisateur + première boucle enseignante classe/code. | US-06, US-07 | 🟦 Démo historique + création classe
Sprint 5 | Jeudi PM | 14h00–17h00 | 18 | 8 | Suivi enseignant minimal : scores classe, seuil décrochage, préparation conseils. Stabilisation Release 1. | US-08, US-09, US-10 | 🚀 Release 1 ajustée J1+J2
Sprint 6 | Vendredi matin | Avant soutenance | 12 | 4-6 | Release 2 légère si R1 stable : flashcards ou export suivi classe, puis répétition démo. | US-19 ou US-20 | 🚀 Release 2 light · gel code
Sprint 7 | Buffer soutenance | Selon planning | 6 | n.c. | Correction bloquants, preuves, captures, commit final et préparation Q/R. | Correctifs / docs | 🎤 Soutenance + preuves
TOTAL semaine |  |  | 153 | ~46-54 SP | Capacité recalculée pour 6 membres, planning compressé car l'équipe est encore en Sprint 1 au J2.

## Burnup global
BURNUP GLOBAL : SEMAINE APOCAL'IPSSI 2026 — v2.2
Scope rendu visible après J1 (+ persona enseignante) et J2 (+ performance/ADR).
💡 BURNUP vs BURNDOWN | Le BURNUP trace les SP livrés cumulés (montant), avec une ligne distincte pour le scope total (qui peut bouger). Différent du burndown qui trace seulement le restant.
✅ AVANTAGE BURNUP | Visible quand le scope augmente (perturbations qui ajoutent du travail), un simple burndown masquerait ce signal.
📐 LECTURE | Idéal : ligne droite progressive. Réel : à reporter après chaque Sprint Review. Si l'écart Réel-Idéal se creuse → alerte.
Sprint | Fin de sprint | SP livrés (idéal) | SP livrés (réel) | Scope total
Sprint 0 | Mar 12h | 0 | 0 | 56 initial + J1 + J2
Sprint 1 | Mar 18h | 10 | [à compléter] | 74
Sprint 2 | Mer 12h30 | 20 | [à compléter] | 74
Sprint 3 | Mer 18h | 30 | [à compléter] | 74
Sprint 4 | Jeu 12h30 | 38 | [à compléter] | 74
Sprint 5 | Jeu 17h | 46 | [à compléter] | 74
Sprint 6 | Ven AM | 52 | [à compléter] | 74
Sprint 7 | Soutenance | 54 | [à compléter] | 74

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
Les sprints sont planifiés avec jour, horaires et capacité chiffrée | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Planning recalculé pour 6 membres et retard J2 explicite.
La taille d'équipe est explicite | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | 6 membres repris depuis les artefacts équipe.
Chaque sprint a un objectif clair et démontrable | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Objectifs formulés avec livrable/revue par sprint.
Chaque sprint liste des user stories engagées | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | US-XX alignées Product Backlog v2.2.
La Release 1 est positionnée | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Release 1 ajustée en fin Sprint 5 à cause du retard + J1/J2.
La Release 2 est positionnée | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Release 2 light Sprint 6 si R1 stable.
Les perturbations J1 et J2 sont visibles | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | J1 scope enseignant et J2 benchmark/ADR intégrés.
La feuille Burnup global est remplie avec scope total | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Scope total visible à 74 SP après perturbations.
Le Release Planning doit être revu collectivement | ☐ Oui ☒ Partiel ☐ Non | À valider avec PO et équipe car planning compressé.

## Sources
Source | URL | Usage
Perturbation J1 Produit / Scope | https://mohamedelafrit.com/teaching/APOCALIPSSI/pages/perturbations/j1-produit.php | Ajout persona Mme Lefèvre, stories enseignant, MoSCoW
Perturbation J2 Technique | https://mohamedelafrit.com/teaching/APOCALIPSSI/pages/perturbations/j2-technique.php | Benchmark 3 modèles, ADR, bascule modèle, Sprint Backlog mis à jour
Rappels J2 | https://mohamedelafrit.com/teaching/APOCALIPSSI/pages/rappels/j2.php | Process décision : mesurer, comparer, ADR, re-estimer
Modèles APOCAL'IPSSI | https://mohamedelafrit.com/teaching/APOCALIPSSI/pages/modeles.php | Structure officielle des artefacts