## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 6 SUR 7
Product Backlog
20 user stories organisées en 6 epics, avec critères INVEST et MoSCoW
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 18
Membres | Mouhamed SARR, Evan MARTIN, Quentin CHASTEL, Maxime DANINO, Mell CANAC, Meddy GARCIA
Sprint concerné | Sprint 1 · J2 · post-perturbations J1 produit + J2 technique
Version | v2.2 (post-perturbations J1 + J2 · Product Backlog actualisé)
Date de remise | 30/06/2026 12h00
Statut | En revue PO
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-18-product-backlog-v2.2.xlsx

## Epics
EPICS : EDUTUTOR IA — v2.2
9 epics après J1 (boucle enseignante), J2 (décision technique latence) et J3 (sécurité LLM).
💡 OBJECTIF | Une Epic regroupe plusieurs user stories qui partagent une intention commune. Permet la vue d'ensemble du scope et facilite la priorisation.
ID | Epic | Activité utilisateur / technique | Stories incluses | SP total
EP-01 | Identification utilisateur | S'inscrire / récupérer accès | US-01, US-22, US-23 | 11
EP-02 | Gestion de contenu | Uploader ou retrouver un cours | US-02, US-15, US-24 | 18
EP-03 | Génération IA performante | Générer un quiz fiable et rapide | US-03, US-11, US-13, US-16, US-27 | 47
EP-04 | Passage et correction de quiz | Répondre et obtenir une correction | US-04, US-05, US-25 | 19
EP-05 | Suivi étudiant | Historique, progression, flashcards | US-06, US-17, US-19 | 13
EP-06 | Boucle enseignante J1 | Créer classe, suivre scores, conseiller | US-07, US-08, US-09, US-10, US-20, US-21 | 36
EP-07 | Décision technique J2 | Benchmark, ADR, latence | US-12, US-13, US-14 | 13
EP-08 | Conformité & B2B | RGPD, export, établissement | US-18, US-26 | 18
EP-09 | Sécurité LLM | Neutraliser le prompt injection et valider la sortie du LLM | US-28, US-29, US-30, US-31 | 21

## Backlog
PRODUCT BACKLOG : EDUTUTOR IA — Équipe 18
31 stories/enablers · v2.2 post-J1/J2/J3 · J1 = Mme Lefèvre SHOULD Release 1 · J2 = benchmark/ADR/latence MUST · J3 = sécurité LLM MUST
💡 OBJECTIF | Liste ordonnée et priorisée de TOUTES les fonctionnalités du produit. Source unique de vérité du scope.
📐 FORMAT INVEST | Independent · Negotiable · Valuable · Estimable · Small · Testable. Format de phrase : « En tant que [persona], je veux [action] afin de [bénéfice]. »
✅ BON | « En tant qu'étudiante, je veux générer un quiz en moins de 60 s à partir de mon PDF, afin de réviser efficacement avant les partiels. »
❌ À ÉVITER | « On veut une fonctionnalité de génération » (pas INVEST, ni persona ni bénéfice clair)
ID | Epic | User Story / Enabler (INVEST) | Persona | MoSCoW | SP | Critères d'acceptation | DoR | DoD | Sprint | Statut
US-01 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux créer un compte avec email et mot de passe, afin de sauvegarder mes quiz et y revenir. | Léa Martin | MUST | 3 | G: visiteur non authentifié sur /signup W: soumet email valide + mdp ≥ 8 caractères T: compte créé, session ouverte, redirect /upload | Oui | Oui | S1 | Todo
US-02 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux uploader un PDF ≤ 5 Mo ou saisir un texte ≥ 200 caractères, afin de transformer mon cours en support de révision. | Léa Martin | MUST | 5 | G: utilisateur authentifié sur /upload W: dépose un PDF valide ou colle un texte assez long T: contenu extrait, stocké et prêt pour génération | Oui | Oui | S1 | Todo
US-03 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux générer 10 QCM en moins de 15 secondes sur le cours de référence, afin de ne pas abandonner pendant l'attente. | Léa Martin | MUST | 13 | G: cours stocké + modèle retenu après benchmark J2 W: clique sur Générer un quiz T: 10 QCM générés, p95 ≤ 15 s, qualité testeurs ≥ 3/5 | Oui | Oui | S2 | Re-estimé J2
US-04 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux soumettre mes réponses et obtenir une correction automatique, afin de savoir où je me situe. | Léa Martin | MUST | 3 | G: quiz généré et affiché W: soumet ses 10 réponses T: chaque réponse est comparée et le résultat est enregistré | Oui | Oui | S3 | Todo
US-05 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux voir mon score /10 et le détail bonnes/mauvaises réponses, afin de comprendre mes erreurs. | Léa Martin | MUST | 3 | G: quiz soumis W: arrive sur la page résultats T: score /10 + correction détaillée affichés | Oui | Oui | S3 | Todo
US-06 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux consulter l'historique de mes quiz, afin de suivre mon évolution dans le temps. | Léa Martin | MUST | 3 | G: utilisateur authentifié W: ouvre /historique T: liste triée par date avec cours, score et accès détail | Oui | Oui | S4 | Todo
US-11 | EP-03 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux voir un indicateur de génération en cours, afin de comprendre que le site travaille et ne pas partir. | Léa / Sophie | MUST | 3 | G: génération quiz lancée W: attente > 2 s T: loader, message rassurant et gestion timeout affichés | Oui | Oui | S1 | Ajout J2
US-12 | EP-07 | En tant qu'équipe produit, je veux benchmarker au moins 3 modèles sur le même cours, afin de choisir un modèle défendable. | Équipe | MUST | 5 | G: cours de référence défini W: 5 runs × 3 modèles réalisés T: tableau p50/p95, qualité /5, RAM/disque/GPU produit | Oui | Oui | S1 | Ajout J2
US-13 | EP-07 | En tant qu'équipe produit, je veux basculer vers le modèle le plus adapté ou justifier le maintien, afin d'atteindre un temps acceptable sans perdre la qualité. | Équipe | MUST | 5 | G: benchmark J2 terminé W: décision ADR validée T: modèle configuré ou non-action justifiée, mesure post-action ≤ 15 s | Oui | Oui | S1/S2 | Ajout J2
US-07 | EP-06 | En tant qu'enseignante, je veux créer une classe avec un code unique, afin de rattacher les scores des étudiants au bon groupe. | Mme Lefèvre | SHOULD | 5 | G: compte enseignant authentifié W: crée une classe BTS Comm T: code unique généré et copiable pour les étudiants | Oui | Oui | S5 | Backlog R1 si capacité
US-08 | EP-06 | En tant qu'enseignante, je veux consulter les scores d'une classe, afin de repérer les étudiants qui décrochent. | Mme Lefèvre | SHOULD | 8 | G: classe avec étudiants liés W: ouvre le dashboard classe T: scores, moyenne, activité et tri par étudiant visibles | Oui | Oui | S5 | Backlog R1 si capacité
US-09 | EP-06 | En tant qu'enseignante, je veux identifier les étudiants sous un seuil de réussite, afin d'intervenir avant l'examen. | Mme Lefèvre | SHOULD | 5 | G: scores disponibles W: définit un seuil, ex. < 40 % T: liste des étudiants concernés affichée en moins de 3 clics | Oui | Oui | S5 | Backlog R1 si capacité
US-10 | EP-06 | En tant qu'enseignante, je veux préparer des conseils ciblés validés par moi, afin d'aider les étudiants en difficulté sans automatisation aveugle. | Mme Lefèvre | SHOULD | 5 | G: étudiants sous seuil identifiés W: génère des conseils T: conseils éditables et envoyés seulement après validation enseignante | Oui | Oui | S6 | Backlog
US-14 | EP-07 | En tant qu'équipe, je veux journaliser p50/p95 des générations, afin de détecter une régression de latence après chaque changement. | Équipe | SHOULD | 3 | Critère : logs de temps par modèle et alerte si p95 > 15 s. | Oui | Oui | S3 | Backlog
US-15 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux retrouver mes cours dans une bibliothèque, afin de réutiliser un support sans le recharger. | Léa Martin | SHOULD | 5 | Critère : page bibliothèque avec cours, date et nombre de quiz. | Oui | Oui | S6 | Backlog
US-16 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux choisir le niveau de difficulté et le nombre de questions, afin d'adapter mon entraînement. | Léa Martin | SHOULD | 5 | Critère : 3 niveaux + choix 5 à 20 questions. | Oui | Oui | S6 | Backlog
US-17 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux un dashboard de progression par chapitre, afin de cibler mes révisions. | Léa Martin | SHOULD | 5 | Critère : graphique par chapitre et recommandations simples. | Oui | Oui | S7 | Backlog
US-18 | EP-08 | En tant qu'établissement, je veux exporter les données utiles en JSON/CSV, afin de répondre aux exigences RGPD. | M. Chen | SHOULD | 5 | Critère : export ZIP avec quiz, réponses et audit. | Oui | Oui | S6 | Backlog
US-19 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux générer des flashcards, afin de réviser rapidement dans les transports. | Léa Martin | COULD | 5 | Critère : 10 flashcards générées depuis le même cours. | Oui | Oui | S7 | Release 2
US-20 | EP-06 | En tant qu'enseignante, je veux exporter un suivi de classe en PDF/CSV, afin de partager les résultats en conseil pédagogique. | Mme Lefèvre | COULD | 5 | Critère : export classe avec scores anonymisables. | Oui | Oui | S7 | Release 2
US-21 | EP-06 | En tant qu'enseignante, je veux un tableau analytique avancé, afin de suivre la progression par chapitre et par classe. | Mme Lefèvre | COULD | 8 | Critère : filtres classe/chapitre/date et visualisation des lacunes. | Oui | Oui | S7 | Release 2
US-22 | EP-01 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux réinitialiser mon mot de passe par email, afin de récupérer mon compte sans support. | Tous | COULD | 3 | Critère : lien valide 24 h. | Oui | Oui | n.c. | Backlog
US-23 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux me connecter via Google/Apple, afin d'éviter un nouveau mot de passe. | Léa Martin | WON'T | 5 | Reporté : non critique pour MVP, auth email suffisante. | n.c. | n.c. | n.c. | Won't
US-24 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux importer un cours depuis une URL web, afin d'enrichir mes sources de révision. | Léa Martin | WON'T | 8 | Reporté : scraping non prioritaire et risque qualité/conformité. | n.c. | n.c. | n.c. | Won't
US-25 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux un mode compétition multi-joueurs, afin de rendre la révision plus ludique. | Léa Martin | WON'T | 13 | Hors vision : apprentissage personnalisé, pas compétition. | n.c. | n.c. | n.c. | Won't
US-26 | EP-08 | En tant que DSI, je veux un SSO SAML/OIDC, afin d'intégrer l'outil à l'ENT. | M. Chen | WON'T | 13 | Release 3+ après validation du segment B2B. | n.c. | n.c. | n.c. | Won't
US-27 | EP-03 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux un chatbot conversationnel complet, afin d'apprendre par dialogue. | Tous | WON'T | 21 | Hors scope : concurrence Khanmigo, coût et risques élevés. | n.c. | n.c. | n.c. | Won't
US-28 | EP-09 | En tant qu'équipe produit, je veux séparer strictement le contenu du cours (rôle user, délimiteurs <COURS>) du prompt système et sanitizer le texte (strip HTML/CSS/couleurs), afin qu'une instruction cachée dans un cours ne puisse pas détourner le comportement du LLM. | Équipe | MUST | 5 | G: cours uploadé contient une instruction cachée en blanc-sur-blanc ou en commentaire HTML W: le pipeline extrait et sanitize le texte avant de l'injecter dans le prompt T: le texte parasite est neutralisé et n'apparaît pas comme instruction dans le prompt final | Oui | Oui | S1 | Ajout J3
US-29 | EP-09 | En tant qu'équipe produit, je veux valider automatiquement la sortie du LLM (4 options distinctes, 1 bonne réponse, longueur > 10 caractères, distribution des réponses non biaisée) avec re-prompt en cas d'échec, afin de rejeter tout QCM généré sous influence d'une injection. | Équipe | MUST | 5 | G: le LLM renvoie un QCM où toutes les bonnes réponses sont "A" W: la validation post-LLM analyse la distribution des correct_index T: le résultat est rejeté et un re-prompt est déclenché (max 2 essais) jusqu'à obtenir un QCM valide | Oui | Oui | S1 | Ajout J3
US-30 | EP-09 | En tant qu'équipe produit, je veux un jeu de tests adversariaux (blanc-sur-blanc, HTML caché, jailbreak DAN, extraction system prompt, overflow JSON) exécuté automatiquement en CI à chaque push/PR, afin de détecter toute régression de sécurité avant merge. | Équipe | MUST | 8 | G: une pull request modifie le pipeline de génération de quiz W: le workflow GitHub Actions exécute les 5 tests adversariaux (T1 à T5) T: la PR est bloquée si un test échoue, verte si les 5 tests passent | Oui | Oui | S1 | Ajout J3
US-31 | EP-09 | En tant qu'équipe produit, je veux documenter le diagnostic, la stratégie défensive et les limites résiduelles de la protection prompt injection, afin que l'équipe et les auditeurs comprennent le niveau de couverture réel (OWASP LLM01/LLM06). | Équipe | MUST | 3 | G: la protection prompt injection est implémentée et testée W: une note de sécurité est rédigée (diagnostic / stratégie / limites) T: le document liste les 5 couches de défense et au moins 4 limites résiduelles non couvertes | Oui | Oui | S1 | Ajout J3
TOTAL | [5 empty] | 31 items · scope complet incluant J1, J2 et J3 · arbitrage nécessaire si capacité < scope

## DoR & DoD
DEFINITION OF READY & DEFINITION OF DONE — v2.2 J1/J2
Critères partagés mis à jour avec MoSCoW enseignant J1 et décision technique J2.
🟢 DEFINITION OF READY (DoR), avant Sprint Planning
□ User story rédigée au format INVEST ou enabler technique clairement justifié.
□ Persona ou bénéficiaire identifié : Étudiant·e, Enseignant·e, Établissement ou Équipe.
□ Priorité MoSCoW assignée et argumentée, surtout pour les stories enseignantes J1.
□ Critères d'acceptation testables, idéalement Given/When/Then pour les MUST.
□ Story estimée en SP avec dépendances visibles.
□ Pour une story IA/performance : cours de référence, métrique p50/p95 et seuil cible définis.
□ Pour une décision technique : options comparables listées et ADR prévu si impact structurant.
🟢 DEFINITION OF DONE (DoD), pour clôturer une story
□ Tous les critères d'acceptation sont satisfaits et démontrables en Sprint Review.
□ Code reviewé par au moins 1 membre, tests pertinents ajoutés et CI/lint verts.
□ Documentation/README mis à jour si usage, modèle, variable d'environnement ou workflow change.
□ Pour génération quiz : mesure post-action p95 ≤ 15 s sur le cours de référence ou justification écrite.
□ Pour J2 : benchmark 3 modèles + ADR-0003 commités, ou justification de non-action commitée.
□ Pour J1 enseignant : données de score protégées, visualisation claire, validation humaine avant conseils.
□ Pas de secret dans Git (.env ignoré, .env.example sans vraie clé).
□ Story démontrée, acceptée par le PO ou explicitement reportée avec raison.
□ Tests pertinents ajoutés (pytest pour backend, vitest pour frontend, minimum unitaires)
□ Lint et tests verts en CI (pipeline GitHub Actions au vert)
□ Documentation à jour (README, docstrings, /docs/ si concept nouveau)
□ Pas de TODO/FIXME laissé sans ticket de suivi (créer une issue si nécessaire)
□ Story démontrée et acceptée par le PO en Sprint Review
□ Code mergé sur la branche principale + tag Git si fin de release
□ Pas de régression introduite (suite de tests intégrale au vert)

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
Backlog actualisé avec J1 et J2 | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | 27 items : MVP, stories Mme Lefèvre, enablers benchmark/ADR/modèle.
Stories au format INVEST | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Les user stories persona sont au format En tant que / je veux / afin de.
Priorisation MoSCoW visible | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | MUST/SHOULD/COULD/WON'T + J2 en MUST.
MVP F1-F6 conservé | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | US-01 à US-06 correspondent aux F1-F6.
Perturbation J1 intégrée | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | US-07 à US-10 couvrent Mme Lefèvre et le suivi des scores.
Perturbation J2 intégrée | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | US-11 à US-14 couvrent loader, benchmark, bascule modèle, monitoring.
DoR/DoD mises à jour | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Ajout critères performance, ADR, données enseignant, secrets Git.
Backlog ordonné par valeur + dépendances | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | MUST d'abord, puis SHOULD, COULD, WON'T.
Validation équipe/PO | ☐ Oui ☒ Partiel ☐ Non | À faire en revue car les artefacts arrivent en retard J2.
Re-estimation visible | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | SP J2 intégrés : US-03 ré-estimée, US-11/12/13 ajoutées.

## Sources
Source | URL | Usage
Perturbation J1 Produit / Scope | https://mohamedelafrit.com/teaching/APOCALIPSSI/pages/perturbations/j1-produit.php | Ajout persona Mme Lefèvre, stories enseignant, MoSCoW
Perturbation J2 Technique | https://mohamedelafrit.com/teaching/APOCALIPSSI/pages/perturbations/j2-technique.php | Benchmark 3 modèles, ADR, bascule modèle, Sprint Backlog mis à jour
Rappels J2 | https://mohamedelafrit.com/teaching/APOCALIPSSI/pages/rappels/j2.php | Process décision : mesurer, comparer, ADR, re-estimer
Modèles APOCAL'IPSSI | https://mohamedelafrit.com/teaching/APOCALIPSSI/pages/modeles.php | Structure officielle des artefacts